## Métricas
PROYECTO: | Palindromo
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 8:25 | 8:29 | 0.0027778
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 8:31 | 9:05 | 0.023611
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Leer archivo |  |  | 30 | 0.00069444 | 9:14 | 9:15 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 29 | 0.00069444
2 | Palindromo |  |  | 20 | 0.0069444 | 9:40 | 9:48 | 0.0055556 | 1 | 0:05 | 13 | 0.0090278
3 | D-palindromo |  |  | 10 | 0.0034722 | 12:59 | 13:06 | 0.0048611 | 0 | 0:00 | 3 | 0.0048611
4 | I-Palindromo |  |  | 3 | 0.0034722 | 13:07 | 13:09 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 3 | 0.0013889
5 | Resolver |  |  | 15 | 0.010417 | 13:10 | 13:57 | 0.032639 | 2 | 0:10 | 68 | 0.039583
6 | Main |  |  | 5 | 0.0069444 | 14:03 | 14:08 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 4 | 0.0034722
TOTALES |  |  |  | 83 | 0.031944 |  |  | 0.048611 | 3 | 0.010417 | 120 | 0.059028
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 13:57 | 14:03 | 0.0041667
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 120
LOC / Hora |  |  | 84.7059
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.5%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0027778 | 3.101%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.023611 | 26.36%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0041667 | 4.651%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.010417 | 11.63%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.048611 | 54.26%
Tiempo Total |  |  | 0.089583
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])